## Fichaseguim
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA …………………………………………………………………………………..
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | PERIODO DEL SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD | FECHA |  | RESPONSABLE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ESTADO DE EJECUCIÓN |  |  | CAUSA DE LA DESVIACIÓN
| INICIO | FINAL |  |  | AC | DL | DG
DIRECTOR DE CARRERA |  |  | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

## Leer instrucciones seguimiento
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA …………………………………………………………………………………..
FECHA DE SEGUIMIENTO: | Ubicar la fecha que realiza el seguimiento, mes, día y año |  |  | PERIODO DEL SEGUIMIENTO | Ubicar el corte de seguimiento que corresponde. Ver tabla #1 al final de la hoja
ACTIVIDAD | FECHA |  | RESPONSABLE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ESTADO DE EJECUCIÓN |  |  | CAUSA DE LA DESVIACIÓN
| INICIO | FINAL |  |  | AC | DL | DG
En esta columna, deberá detallar la actividad descrita en el plan de acción, que debió ser ejecutada y finalizada al término del corte. | En esta columna, ubicar la fecha de inicio de la actividad, tal como lo detalló en el plan de acción | En esta columna, ubicar la fecha de inicio de la actividad, tal como lo detalló en el plan de acción | Ubicar el responsable (instancia responsable) ejemplo: Comisión Académica, Director de Carrera, otros, | Ubicar el medio de verificación que detalla en el plan de acción | Marcar si la actividad fue cumplida, es decir que ha sido culminada | Marcar si la desviación es leve | Marcar si la desviación es grave | Detallar la razón por la que no pudieron cumplir con la actividad. Aplica cuando se marcó en las columnas de DL o DG. Cabe indicar, que si la actividad tuvo una desviación, esta debe ubicarla en la matriz de registro de cambio de seguimiento del plan
DIRECTOR DE CARRERA |  |  | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AC: Actvidad completa | Cuando se ha cumplido con la planificación
DL: Desviación Leve | Se considera una desviación leve cuando la actividad ha iniciado pero no finalizó en el tiempo planificado, por lo que se deberá reprogramar la fecha de finalización y/o medio de verificación.
DG: Desviación Grave | Se considera una desviación grave cuando la actividad no ha iniciado. En este caso se puede reprogramar la fechas, o cambiar o replantear la actividad y/o medio de verficación, según sea el caso
TABLA #1 SEGUIMIENTO DEL DIRECTOR DE CARRERA
Primer seguimiento, corte enero 2020
Segundo seguimiento, corte febrero 2020
Tercer seguimiento, corte marzo 2020
Cuarto seguimiento, corte abril 2020
Quinto seguimiento, corte mayo 2020
Sexto seguimiento, corte junio 2020
Séptimo seguimiento, corte julio 2020
Informe final de cumplimiento, agosto 2020

## registrocambio
REGISTRO DE CAMBIO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA …………………………………………………………………………………..
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  | PERIODO DEL SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD | CAUSA DE LA DESVIACIÓN | CAMBIOS PROPUESTOS |  |  |  | APROBACIÓN POR CONSEJO DE FACULTAD
|  | ACTIVIDAD (NUEVA O REPLANTEADA) | FECHA DE INICIO REPROGRAMADA | FECHA DE FIN REPROGRAMADA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DIRECTOR DE CARRERA |  |  | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

## Leer instrucciones registrocamb
REGISTRO DE CAMBIO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA …………………………………………………………………………………..
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | (Ubicar la fecha que realiza el seguimiento, mes, día y año) | PERIODO DEL SEGUIMIENTO |  | Ubicar el corte de seguimiento que corresponde. Ver tabla #1 al final de la hoja
ACTIVIDAD | CAUSA DE LA DESVIACIÓN | CAMBIOS PROPUESTOS |  |  |  | APROBACIÓN POR CONSEJO DE FACULTAD
|  | ACTIVIDAD (NUEVA O REPLANTEADA) | FECHA DE INICIO REPROGRAMADA | FECHA DE FIN REPROGRAMADA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Detallar la actividad registrada en la matriz de seguimiento, que tuvo algún tipo de desviación. Se debe transcribir tal como está en el plan de acción. | Transcribir la causa de desviación que usted ubicó en la matriz de seguimiento del plan, donde detalló la razón por la que no pudieron cumplir con la actividad. Aplica cuando se marcó en las columnas de DL o DG | Esta columna se deberá llenar solo en el caso de que el responsable de la actividad proponga cambiar o replantear la actividad que se detalla en el plan de acción y que se describe en la columna "A" de la presente matriz. Aquí deberá escribir la nueva propuesta o el replanteamiento de la actividad. Si la actividad de la columna "A" se mantiene, en este caso el casillero quedará en blanco, y se procederá a reprogramar las fechas de ejecución, en las siguientes columnas. | En esta columna se deberá colocar la nueva fecha de inicio de ejecución de la actividad, sea esta la misma actividad a la cual le reprogramará las fechas para poder cumplir, o las fechas que planificó para ejecutar la nueva actividad que cambió o replanteó. | En esta columna se deberá colocar la nueva fecha de finalización de ejecución de la actividad, sea esta la misma actividad a la cual le reprogramará las fechas para poder cumplir, o las fechas que planificó para ejecutar la nueva actividad que cambió o replanteó. | En esta columna deberá detallar los medios de verificación de la actividad. Esta puede mantenerse o modificarse. | En esta columna deberá detallar el número de resolución y fecha de aprobación del Consejo de Facultad, en donde se apruebe los cambios propuestos para la actividad
AC: Actividad completa | Cuando se ha cumplido con la planificación y la actividad está completada
DL: Desviación Leve | Se considera una desviación leve cuando la actividad ha iniciado pero no se culminó en el tiempo planificado, por lo que se deberá reprogramar la fecha de finalización y/o medio de verificación.
DG: Desviación Grave | Se considera una desviación grave cuando la actividad no se ha iniciado. En este caso se puede reprogramar la fechas, o cambiar o replantear la actividad
Nota: Para realizar cambios en las actividades, fechas o medios de verificación, la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Carrera y Director de Carrera, deberán trabajar en conjunto con el responsable de ejecutar la actividad, para luego ser entregada al Decano para su respectivo análisis y toma de decisiones, a través del Consejo de Facultad.
DIRECTOR DE CARRERA |  |  | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD