## Ficha técnica
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Actividad del plan | Sub-actividad | Descripción de la sub-actividad | % asignado | Evidencia de avance esperada
Elaborar Reglamento de Seguimiento a Graduados | Diagnóstico | Análisis de la situación actual, normativa .. | 20% | Informe de diagnóstico
| Borrador | Redacción del documento preliminar | 40% | Documento del reglamento (Propuesta)
| Socialización/Validación | Revisión técnica | 20% | Actas de reunión
| Ajustes | Incorporación de observaciones | 10% | Versión final del reglamento
| Aprobación | Aprobación por el órgano competente | 10% | Resolución
Implementación del Programa de tutorías y orientación vocacional | Diseño | Estructura metodológica del programa | 30% | Programa integral de tutorías y orientación vocacional
| Socialización/Validación | Presentación a unidades académicas | 10% | Acta de socialización
| Implementación | Ejecución del programa | 40% | Informe integral de tutorías y orientación vocacional
| Evaluación | Ajustes y mejoras | 20% | Informe de evaluación y mejora continua

## cálculo de avance
CÁLCULO DE AVANCES DE SUB-ACTIVIDADES
Actividad | Subactividad | % asignado | % avance de la subactividad | Avance ponderado (corte)
Programa de tutorías y orientación vocacional | Diseño | 0.2 | 0.9 | 0.18
|  | Total avance | 0.9