## Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS 202X
CARRERA DE ….......................................
FECHA DE EMISIÓN DEL PLAN |  |  |  |  | DURACIÓN DEL PLAN |  |  |  | 12 meses |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  | De enero 2026 a diciembre 2026
Objetivo Institucional | Origen del indicador | Criterio | Indicador | Elemento Fundamental | Línea Base | Meta (Valoración óptima a alcanzar) | Estrategia | Indicador operativo (medida) | Meta SMART | Actividades | Fecha de Inicio (mm/aa) | Fecha Fin (mm/aa) | Responsable | Presupuesto | Medio de Verificación
OEI.01 | Modelo | 2. Docencia | 14. Tasa de deserción | No aplica | Poco satisfactorio | Satisfactorio | Fortalecer las acciones de acompañamiento académico y bienestar estudiantil para mejorar la retención en los primeros años. | Tasa de deserción a mitad de carrera= (N° estudiantes que no continuaron sus estudios en AI+d / N° estudiantes que iniciaron sus estudios en la cohorte Ai)*100 | Reducir la tasa de deserción en los primeros años de la carrera al 10% para diciembre de 2026. | Implementar un programa integral de tutorías y orientación vocacional dirigido a estudiantes de los dos primeros años. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | Comisión Académica | 00,oo | *Programa integral de tutorías y orientación vocacional *Informe integral de ejecución del Programa integral de tutorías y orientación vocacional
OEI.03 | Modelo | 3. Investigación e Innovación | 18. Gestión de la invesitgación e innovación | 18.5. | Poco satisfactorio | Satisfactorio | Promover la socialización de los resultados de investigación e innovación entre los estudiantes mediante medios digitales y espacios académicos para fortalecer sus competencias investigativas. | Porcentaje de proyectos de investigación e innovación difundios a los estudiantes = (N° Proyectos difundidos/ N° total de proyectos culminados en el periodo)*100 | Difundir el 100% de los resultados de los proyectos de investigación a los estudiantes mediante canales oficiales de la carrera y espacios académicos hasta diciembre de 2026. | Diseñar e implementar un plan de comunicación en la carrera que incluya boletines digitales, publicaciones en la plataforma académica y jornadas científicas estudiantiles. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Comisión de Investigación | 1000 | *Informe de ejecución del plan de comunicación *Actas de jornadas cientificas
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
00,oo
Firmas de responsabilidad
Nombres Completos | [5 empty] | Función |  | Firma
Decano
Director de carrera
Presidente CAC
Miembro de la CAC

## lista desplegable (hidden)
Objetivo Institucional | Criterio | Tipo De Estándar | Estándar | Elemento Fundamental | Línea Base | Meta Valoración óptima a alcanzar | Actividades | Fecha de Inicio (Mm/Aa) | Fecha Fin | Responsable | Presupuesto | Medio De Verificación
|  | Modelo/Propio | [6 empty] | (Mm/Aa)
OEI.01 | 1. Currículo | Modelo | 1. Perfil de egreso | 1.1. | Satisfactorio | Satisfactorio
OEI.02 | 2. Docencia | Propio | 2. Proyecto curricular | 1.2. | Cuasi satisfactorio | Cuasi satisfactorio
OEI.03 | 3. Investigación e Innovación |  | 3. Malla curricular | 1.3. | Poco satisfactorio | No aplica
OEI.04 | 4. Vinculación con la sociedad |  | 4. Syllabus | 1.4. | Deficiente
OEI.05 | 5. Funciones estratégicas y de soporte |  | 5. Metodología y recursos de aprndizaje | 1.5. | No aplica
| No aplica |  | 6. Escenarios de prácticas formativas | 2.1.
|  |  | 7. Tecologías para el aprendizaje y conocimiento (TAC) | 2.2.
|  |  | 8. Afinidad del personal académico | 2.3.
|  |  | 9. Personal académico titular permanente | 2.4.
|  |  | 10. Evaluaicón itegral del desempeño del perosnal académico | 2.5.
|  |  | 11. Sistema de tutorías académicas | 2.6.
|  |  | 12. Habilidades blandas | 3.1.
|  |  | 13. Seguimiento al cumplimineto de los resultados de aprendizaje | 3.2.
|  |  | 14. Tasa de deserción | 3.3.
|  |  | 15. Tasa de titulación de grado | 3.4.
|  |  | 16. Seguimiento a graduados | 4.1.
|  |  | 17. Éxito a gradudados | 4.2.
|  |  | 18. Gestión de la invesitgación e innovación | 4.3.
|  |  | 19. Producción académica | 4.4.
|  |  | 20. Interdisciplinariedad para la articulación de las funciones sustantivas | 4.5.
|  |  | 21. Planificación y gestión de la vinculación con la sociedad | 4.6.
|  |  | 22. Mecanismos de transferencia de tecnología y conocimiento | 6.1.
|  |  | 23. Prácticas preprofesionales | 6.2.
|  |  | 24. Planificaicón académica y administrativa de la carrera | 6.3.
|  |  | 25. Aseguramiento de la calidad de la carrera | 6.4.
|  |  | 26. Ética, tranasparencia e integridad | 7.1.
|  |  | 27. Internacionalización y movilidad | 7.2.
|  |  | 28. Gestión de la infraestructura física y tecnológica | 7.3.
|  |  | 29. Ambientes de aprendizaje | 7.4.
|  |  | 30. Herramientas pedagógicas | 7.5.
|  |  | 31. Gestión de acervo y recursos bibliográficos | 10.1.
|  |  | No aplica | 10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.5.
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
31.6.
No aplica