## Ficha técnica
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Indicador | Actividad del plan | Hito/Sub-actividad | % asignado | Evidencia esperada
3.19. Tasa de deserción institucional de segundo año - oferta académica de grado | Implementación del Programa de tutorías y orientación vocacional | Diseño y aprobación del programa | 20% | Programa integral de tutorías y orientación vocacional aprobado
|  | Identificación de estudiantes en riesgo | 15% | Informe o base de estudiantes identificados
|  | Socialización del programa a las unidades académicas | 15% | Acta de socialización
|  | Implementación de tutorías y orientación vocacional | 35% | Informe de ejecución del programa
|  | Evaluación y mejora continua del programa | 15% | Informe de evaluación y mejora
3.23. Seguimiento a Graduados | Implementar un mecanismo institucional para la retroalimentación curricular sustentado en los resultados del seguimiento a graduados. | Diseño y aprobación del procedimiento de retroalimentación curricular | 25% | Procedimiento aprobado
|  | Socialización del procedimiento con las carreras | 15% | Actas de socialización
|  | Recopilación y análisis de información de graduados | 25% | Informe de seguimiento a graduados
|  | Incorporación de resultados en procesos de revisión curricular | 20% | Actas o informes de revisión curricular
|  | Evaluación y mejora del mecanismo implementado | 15% | Informe de evaluación y mejora
3.23. Seguimiento a Graduados | Implementar y consolidar la bolsa de empleo institucional para fortalecer la inserción laboral de los graduados. | Diseño y aprobación del procedimiento de gestión de la bolsa de empleo | 20% | Procedimiento aprobado
|  | Desarrollo o habilitación de la plataforma tecnológica | 25% | Informe técnico o acta de implementación
|  | Registro y actualización de graduados | 20% | Base de datos actualizada
|  | Difusión de la bolsa de empleo a graduados y empleadores | 15% | Materiales de difusión Informe de difusión
|  | Seguimiento y generación de reportes | 20% | Informe de seguimiento

## Cálculo de avance
CÁLCULO DE AVANCES DE SUB-ACTIVIDADES
Actividad | Subactividad | % asignado | % avance de la subactividad | Avance ponderado (corte)
Programa de tutorías y orientación vocacional | Diseño | 20% | 35% | 7%
|  |  | 65% | 13%
|  | Total avance | 100% | 20%